## 報告書
大興電子通信株式会社 | [14 empty] | No.
エンジニアリング統括部長 | [14 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 | 日
写） エンジニアリング支援部長
〔発行元〕
[15 empty] | 承認 |  |  | 作成
| 現場パトロール点検表 兼 報告書 | [8 empty] | （ |  |  | ）
今回のパトロールの主目的：
本物件の最重要確認内容を下記に記載↓ （この項目は点検シート項目１に自動的に反映されます。）
顧客名 | [7 empty] | 実施日： |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日
工事件名 | [7 empty] | 時間 |  |  | ： |  | ～ |  | ： |  | 天候：
所在地
施工体制 |  | 元請： |  | その他 （ |  |  | ）
|  | 一次下請 |  | 二次下請 |  |  |  | 大興責任者 氏名
実作業会社
工事長 |  | 所属会社
氏名
作業内容 | [7 empty] | 当日作業員数
パトロール実施者 |  |  | 所属 |  |  |  |  | 氏名
《講評》 |  | ※パトロールが終了した時点で必ず講評を行うこと。
安全＋環境の評価 | [5 empty] | 左の得点より該当する項目に○を付ける
(A)安全＋環境項目の点検総数点 |  |  |  | = | 0 | Ａ |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  |  | Ｄ |  |  | Ｅ
(B)安全＋環境の得点 |  |  |  | = | 0 | ～97点 |  | 96～90 |  |  | 89～80 |  |  |  | 79～70 |  |  | 70未満
得点=B/A×100 |  |  |  | = | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
〈他の模範となる点〉
〈改善を要する点〉
品質の評価 | [5 empty] | 左の得点より該当する項目に○を付ける
(A)品質項目の点検総数点 |  |  |  | = | 0 | Ａ |  | Ｂ |  |  | Ｃ |  |  |  | Ｄ |  |  | Ｅ
(B)品質の得点 |  |  |  | = | 0 | ～97点 |  | 96～90 |  |  | 89～80 |  |  |  | 79～70 |  |  | 70未満
得点=B/A×100 |  |  |  | = | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
〈他の模範となる点〉
〈改善を要する点〉
《改善要求》 |  |  | パトロール実施者は、重大な不具合および改善が時間を要すると判断した欠点がある場合
「是正処置要求書」の発行にて通知をする。
[9 empty] | 工事長評価 |  |  | 無 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 無
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 有
お客様からの指示およびお客様との約束
事故発生に伴う同種現場への事故対策周知確認、指導
多発事故原因対策の現場周知確認、指導
重要工事、重要作業の事故防止
作業員等のスキル調査
作業員等の安全啓蒙
その他（新規お客様、新規業者、新規工事等）

## 点検シート
報告書ｼｰﾄと連動していますので切離さないで使用して下さい
現場パトロール点検表 |  |  |  | 顧客名 |  |  |  | 実施日 |  | 平成 年 月 日
|  |  |  | 工事件名 |  |  |  | 点検者
安全 | 項 | 点 検 内 容 | 評価 | 品質 | 項 | 点 検 内 容 | 評価 | 品質 | 項 | 点 検 内 容 | 評価 | 評価 | 項 | 係数 | 安全 |  | 項 | 係数 | 品質１ |  | 項 | 係数 | 品質２
最重 | 0 | 0 |  | 事前準備 | 51 | 大興責任者が承認した作業手順書、施工図面等があるか |  | 表示類 | 101 | ラック／分電盤／ＭＤＦ等の示名条片の記入はあるか |  | ○ | 0 | 5 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 0 | 101 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 52 | 搬入／搬出時の機器と隣接する既設機器への養生および エレベータを含む搬出入路の養生は適切か |  |  | 102 | ケーブル又はコネクタに行き先表示はあるか |  | × |  |  |  |  | 52 | 3 | 0 | 0 | 102 | 3 | 0 | 0
現場での管理・工事長評価 | 1 | 作業開始、終了報告を指示された人にしているか | [6 empty] | 103 | ケーブルラック／貫通部等に示名条片の記入はあるか |  | － | 1 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 103 | 3 | 0 | 0
| 2 | 作業員名簿外の作業者に作業をさせていないか |  |  | 53 | 納入機器／工事材料の保管と養生は適切か |  |  | 104 | コンセント・端末に示名条片の記入はあるか |  |  | 2 | 5 | 0 | 0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 104 | 3 | 0 | 0
| 3 | ＴＢＭ－ＫＹを実施しているか（運搬業者含む） |  | 工具類 | 54 | 日常作業前点検はされているか |  | 貫通 | 105 | 該当する手順書に沿って作業をしているか |  |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 105 | 3 | 0 | 0
| 4 | 工事長は適切な作業着を着用しているか |  |  | 55 | 絶縁工具／治工具／撤去テープ等の準備はされているか |  |  | 106 | 貫通時に壁・床工事における管路は図面にて確認または、 センサーにて確認しているか |  |  | 4 | 5 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 106 | 3 | 0 | 0
| 5 | 工事長は作業者の健康状態を確認しているか |  |  | 56 | 測定器の校正はされているか／校正期限は過ぎていないか | [6 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 3 | 0 | 0
| 6 | 工事長は当該工事内容を理解しているか(ﾋｱﾘﾝｸﾞ） |  |  | 57 | 測定手順を遵守しているか |  | 活線 | 107 | 該当する手順書に沿って作業をしているか |  |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 0 | 107 | 3 | 0 | 0
| 7 | 工事長は大興責任者とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝが十分か（ﾋｱﾘﾝｸﾞ） |  | 機器の据付 | 58 | 設置位置は指定位置にあり公差内に入っているか |  |  | 108 | 機器およびケーブル等への表示がなされているか （運用／撤去等） |  |  | 7 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 0 | 108 | 3 | 0 | 0
| 8 | 工事長は作業者に的確な指示をしているか |  |  | 59 | 固定方法（水平、垂直、連結等）は適正か | [6 empty] | 8 | 5 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0
| 9 | 作業区画は明確になっているか。 |  |  | 60 | 顧客設備に損傷を与えていないか |  |  | 109 | ブレーカ等の主電源切断時は二次側に接続されている 機器の稼働状況が把握されているか |  |  | 9 | 5 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 | 109 | 3 | 0 | 0
| 10 | 「誘導員」／「監視員」の配置は適切か |  |  | 61 | ネジの弛み、ガレ、錆等はないか | [6 empty] | 10 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0
| 11 | 資格を要する作業は有資格者が行っているか |  |  | 62 | ネジはナットから３山以上出ているか |  |  | 110 | 分電盤作業の時、ブレーカ等は確実に切断されているか 「投入不可」の表示／テープ止め等がなされているか |  |  | 11 | 5 | 0 | 0 | 62 | 3 | 0 | 0 | 110 | 3 | 0 | 0
| 12 | 当該工事の危険ポイントを明確にしているか |  |  | 63 | 耐震固定の締付後のチェックマーカを実施しているか | [6 empty] | 12 | 5 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0
| 13 | 対象工事の緊急連絡体制表は掲示または閲覧可能か |  |  | 64 | 耐震固定の据付後の絶縁チェックを実施しているか |  |  | 111 | ケーブルの入出力識別が不可能な箇所での作業において ケーブル切断はクランプメータ等で確認されているか |  |  | 13 | 5 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 | 111 | 3 | 0 | 0
| 14 | 作業時間／休憩時間の配分／タイミングは適切か |  |  | 65 | 建造物加工作業で墨出し線／ケガキ線が残っていないか | [6 empty] | 14 | 5 | 0 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0
| 15 | 他業社との混在作業現場では他業社責任者や顧客と 十分に連絡を取り合っているか |  | ケーブル布設 | 66 | 承認・指示されたルートで配線されているか |  | 撤去 | 112 | 該当する手順書に沿って作業をしているか |  |  | 15 | 5 | 0 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 112 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | 67 | ケーブルの布設方法は適正か （無理な曲げ、引っ張り、傷等） |  |  | 113 | 分電盤及び接続されている機器の電源断を確認をしたか | [6 empty] | 67 | 3 | 0 | 0 | 113 | 3 | 0 | 0
| 16 | 重要作業時、大興責任者又は工事長が立ち会っているか | [6 empty] | 114 | 撤去前に両端コネクタ・ケーブルを外したか |  |  | 16 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 114 | 3 | 0 | 0
不安全状態 | 17 | 作業場所の照明は適切か |  |  | 68 | 信号ケーブルが電源ケーブル・設備と近接していないか |  |  | 115 | 電源ケーブルは分電盤側から引抜いているか |  |  | 17 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 115 | 3 | 0 | 0
| 18 | 危険区域は立入禁止表示をしているか |  |  | 69 | 既設ケーブルにストレスを与えていないか |  |  | 116 | 引抜いたケーブルに撤去テープでマーキングしているか |  |  | 18 | 5 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 116 | 3 | 0 | 0
| 19 | 工具／資材は作業／通行時の邪魔になっていないか |  |  | 70 | ケーブルの仕上げ曲げ半径を確保しているか |  |  | 117 | 大興責任者又は工事長の立会いのもとで切断しているか |  |  | 19 | 5 | 0 | 0 | 70 | 3 | 0 | 0 | 117 | 3 | 0 | 0
| 20 | 梯子／脚立の角度はよいか・破損していないか |  |  | 71 | ケーブル／ジャンパー線の整線は適正か |  |  | 118 | 引抜いたケーブルのみを切断しているか |  |  | 20 | 5 | 0 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 118 | 3 | 0 | 0
| 21 | 足場の組み立ては完全か(ロック、足場板等) |  |  | 72 | 架空ケーブルの保護と垂れ下がりはないか |  | 交換機 | 119 | 他社設備と接続の際、開通日／相互の確認方法／ 作業分界点は決められているか |  |  | 21 | 5 | 0 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 | 119 | 3 | 0 | 0
| 22 | 高所からの工具／資材の落下防止対策はよいか |  |  | 73 | 屋外からケーブルを引込む時、防水対策は万全か | [6 empty] | 22 | 5 | 0 | 0 | 73 | 3 | 0 | 0
| 23 | 開口部は完全な転落防止対策がされているか |  |  | 74 | 貫通部は適正に処置はされているか |  |  | 120 | 試験チェックシートは作成されているか |  |  | 23 | 5 | 0 | 0 | 74 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0
| 24 | 掘削作業の場合は埋設物の有無を確認しているか |  |  | 75 | 壁面／床面の保護は適正に処置されているか |  |  | 121 | 発着信試験／その他の機能試験は適切か |  |  | 24 | 5 | 0 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 121 | 3 | 0 | 0
| 25 | 掘削後の土留め／填圧／残度処分は適切か |  | 付け線 | 76 | 付け線表はあるか、それは最新版か(ﾋｱﾘﾝｸﾞ） |  |  | 122 | 停電／非常切替試験は適切か |  |  | 25 | 5 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 122 | 3 | 0 | 0
| 26 | 鉄塔上等高所作業時は風速計を用意しているか |  |  | 77 | 養生は適切か （隣接端子への接触／線屑等の機器への混入防止等） |  | 品質管理等 | 123 | 作業終了後の自主チェックを実施しているか |  |  | 26 | 5 | 0 | 0 | 77 | 3 | 0 | 0 | 123 | 3 | 0 | 0
| 27 | 酸欠対策、有毒ガス対策は万全か | [6 empty] | 124 | 作業日報の記録はされているか |  |  | 27 | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 | 3 | 0 | 0
| 28 | 資材の飛散防止対策は万全か |  |  | 78 | 対象架、付線位置を確認しているか |  |  | 125 | 共通検査チェックシートの記録はされているか |  |  | 28 | 5 | 0 | 0 | 78 | 3 | 0 | 0 | 125 | 3 | 0 | 0
不安全行動 | 29 | 適切な保護帽を使用しているか |  |  | 79 | コネクタと線材径は合致しているか |  |  | 126 | 顧客情報／借用物／部材置場の整理整頓／管理は良いか |  |  | 29 | 5 | 0 | 0 | 79 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3 | 0 | 0
| 30 | 適切な安全帯を使用しているか |  |  | 80 | ラッピング、半田付けの状態に不具合はないか |  |  | 127 |  |  |  | 30 | 5 | 0 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 | 127 | 3 | 0 | 0
| 31 | 適切な履物を使用しているか |  |  | 81 | 圧着端子は適合しているか、カシメ状態に不具合はないか |  | ※ 表内に記載されている「工事長」とは施工現場にて直接指揮、監督、管理する者をいう。 |  |  |  |  | 31 | 5 | 0 | 0 | 81 | 3 | 0 | 0
| 32 | 引火物のある場所で火気を使用していないか |  |  | 82 | 圧着端子に指定色の絶縁チューブは使用されているか | [6 empty] | 32 | 5 | 0 | 0 | 82 | 3 | 0 | 0
| 33 | 脚立天板上に立って作業していないか |  |  | 83 | 圧着端子とネジおよび 座金／バネ座は適合しているか |  | 《記入要領》 |  |  |  |  | 33 | 5 | 0 | 0 | 83 | 3 | 0 | 0
| 34 | 高所作業において上下作業をしていないか |  |  | 84 | コネクタの取付は適正か （ネジ締め、ロック確認、コードのケース固定等） |  | ① | 記載されていない点検内容がある場合、空欄に記入する。 |  |  |  | 34 | 5 | 0 | 0 | 84 | 3 | 0 | 0
| 35 | 工具や資材の投げ落としはしていないか | [5 empty] | ② | 点検内容の評価は、評価欄に〔○:良 ×:悪い〕で表示する｡ |  |  |  | 35 | 5 | 0 | 0
| 36 | 作業中、ポケットにドライバー類を入れていないか |  |  | 85 | 指定されたコンセント及び極性は正しいか |  |  | 点検内容が対象外の場合は〔－〕とする。 |  |  |  | 36 | 5 | 0 | 0 | 85 | 3 | 0 | 0
安全管理等 | 37 | 産業廃棄物は適切に分別／処理されているか |  |  | 86 | 電源端子の締付後のチェックマーカを実施しているか | [6 empty] | 37 | 5 | 0 | 0 | 86 | 3 | 0 | 0
| 38 | 有害物質を使用している場合、適切な処理をしているか |  |  | 87 | 電源配線の位相確認を実施しているか |  | 《注意事項》 |  |  |  |  | 38 | 5 | 0 | 0 | 87 | 3 | 0 | 0
| 39 | 騒音／振動等の近隣対策はよいか |  |  | 88 | 電圧／絶縁値の確認を実施しているか |  | ① | 点検は抜き取り検査方式とする。 |  |  |  | 39 | 5 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0
| 40 | 作業終了時に作業エリアの安全確認をしているか |  |  | 89 |  |  | ② | 点検者自身が、怪我をしないように注意する。 |  |  |  | 40 | 5 | 0 | 0 | 89 | 3 | 0 | 0
| 41 |  |  |  | 90 |  |  | ③ | 点検により品質を劣化させないよう注意する。 |  |  |  | 41 | 5 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0
| 42 |  |  |  | 91 | [7 empty] | 42 | 5 | 0 | 0 | 91 | 3 | 0 | 0
[13 empty] | 安全計 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 品質計 |  | 0 | 0
[13 empty] | 工事長 |  | 0 | 0

## 是正要求
〔是正要求書・是正報告書〕
| 0 | [8 empty] | ＲｅｐＮｏ
| 写） | [8 empty] | 発行日 |  | 年 |  | 月 | 日
[10 empty] | 発行部門（依頼元） |  | 0
是正処置要求書
現場パトロール実施時、次の不適合がを発見しました。期日までに改善し、報告願います｡
（依頼元にて記入）
| 依頼先 |  | 0 | [10 empty] | 依頼元
| 工事件名 |  | 0 | [9 empty] | 承認者 |  | 担当者
| 顧客名 |  | 0
| 指摘日 |  |  |  | ・ |  | ・ |  | 現場責任者：
| 関連ﾊﾟﾄﾛｰﾙRep№ |  |  |  |  | 0
■ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時発見した不適合の内容
■改善要求内容
| 報告期限： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | までに下記、報告書にて改善要求に対する回答をお願いします。
[8 empty] | 殿 |  | ＲｅｐＮｏ
[8 empty] | 殿 |  | 発行日 |  | 年 |  | 月 | 日
[10 empty] | 発行部門（依頼先） |  | 0
是正処置報告書
[13 empty] | 承認者 |  | 担当者
上記是正要求に対する改善処置を以下の通り報告します。
（依頼先にて記入）
■不適合の発生原因
■暫定処置内容
| ◇実施日 |  | ・ | ・ | [6 empty] | 実施日
■再発防止対策内容
（恒久対策）
| ◇予定日 |  | ・ | ・
| ◇実施日 |  | ・ | ・ |  | 予定日 |  |  |  |  | 実施日
■結果の確認
（確認実施方法含む）
| ◇予定日 |  | ・ | ・
| ◇実施日 |  | ・ | ・ |  | 予定日 |  |  |  |  | 実施日
■最終確認
（改善は適正か／結果の確認は適正か他）
改善、結果確認ともに問題ない
| ◇確認日 |  | ・ | ・ |  |  | 結果確認 が不明、確認のため再度パトロールを実施します。
（確認パトロール実施日は後日通知します）